## Inicio
Plan de la fiesta de boda
Llena las celdas claras. Los totales salen solos. Si aparecen invitados, son cuatro filas de ejemplo: bórralas en Invitados.
Datos de la fiesta |  | Invitados y avance | Presupuesto
Pareja |  | En la lista | Presupuesto
Fecha de la fiesta |  | Confirmadas | Conceptos
Ciudad |  | Sin respuesta
Lugar de la ceremonia |  | No asisten | Estimado con reserva
Lugar de la recepción |  | Tareas | Pagado
Hora de inicio |  | Tareas hechas | Por pagar
Invitados previstos |  | Avance | Disponible
Presupuesto total |  | Días restantes | Por persona, sin reserva
Moneda | MXN |  | Estado
Reserva para imprevistos | 10%
Persona para imprevistos
Teléfono de esa persona
Fuente: hoja Presupuesto. El estimado incluye la reserva para imprevistos. Pagado es lo registrado en cada concepto, sin contar la reserva.
Note on B6: Escríbela como día/mes/año. Las tareas calculan su fecha con esta celda.
Note on B11: Es el número que usan los gastos marcados por persona, cuando dejas Ajuste vacío.
Note on B12: Tope de lo que quieres gastar, en la moneda de la celda de abajo.
Note on B14: Porcentaje del presupuesto que se aparta para imprevistos. 10% es un buen inicio.
Note on B15: Alguien que no sea de la pareja y pueda resolver pagos o cambios ese día.

## Presupuesto
Presupuesto
Escribe costos en las celdas claras. Si el gasto es por persona y Ajuste está vacío, la cantidad son los invitados previstos. El saldo usa Contratado; si está vacío, usa el estimado.
Conceptos |  |  |  | Contratado |  |  |  | Pagado
Saldo de conceptos |  |  |  | Reserva |  |  |  | Estimado con reserva
Resumen por categoría
Categoría | Concepto | Por persona | Ajuste | Cantidad | Costo unitario | Estimado | Contratado | Pagado | Saldo | Estado | Fecha de pago | Notas | Categoría | Estimado | % del presupuesto | Pagado
Lugar | Renta del salón o jardín | No | [10 empty] | Lugar
Lugar | Hora extra | No | [10 empty] | Banquete
Lugar | Permiso o cargo del lugar | No | [10 empty] | Bebidas
Banquete | Alimentos por persona | Sí | [10 empty] | Pastel
Banquete | Cóctel o mesa de bocadillos | No | [10 empty] | Música
Banquete | Personal de servicio | No | [10 empty] | Foto y video
Bebidas | Barra por persona | Sí | [10 empty] | Flores y decoración
Bebidas | Brindis por persona | Sí | [10 empty] | Invitaciones
Bebidas | Hielo, cristalería y barra | No | [10 empty] | Vestuario
Pastel | Pastel | No | [10 empty] | Belleza
Pastel | Mesa de postres | No | [10 empty] | Transporte
Música | DJ, grupo o banda | No | [10 empty] | Mobiliario
Música | Hora loca o animación | No | [10 empty] | Recuerdos
Música | Audio e iluminación | No | [10 empty] | Coordinación
Foto y video | Fotografía | No | [10 empty] | Otra
Foto y video | Video | No | [10 empty] | Sin categoría
Foto y video | Álbum o entrega digital | No | [10 empty] | Reserva |  |  | 0
Flores y decoración | Decoración de la ceremonia | No
Flores y decoración | Centros de mesa | No
Flores y decoración | Iluminación decorativa | No
Invitaciones | Save the date | No
Invitaciones | Invitaciones | No
Invitaciones | Señalética y menús impresos | No
Vestuario | Vestido o traje | No
Vestuario | Accesorios | No
Belleza | Maquillaje y peinado | No
Belleza | Prueba de belleza | No
Transporte | Traslado de la pareja | No
Transporte | Traslado de invitados | No
Mobiliario | Renta de mesas, sillas y lounge | No
Mobiliario | Mantelería y loza | No
Recuerdos | Recuerdos por persona | Sí
Coordinación | Coordinación del día | No
Coordinación | Maestro de ceremonias | No
Total | Total de conceptos
Note on D7: Opcional. Si escribes un número, se usa en lugar de los invitados previstos.
Note on E7: Esta columna se calcula. No hace falta escribirla.
Note on J7: Si hay monto contratado, el saldo es contratado menos pagado. Si no, es estimado menos pagado.
Note on F8: Ejemplo: si el banquete cuesta 850 por persona, escríbelo aquí. La cantidad ya sale de Inicio.

## Invitados
Invitados
Borra las filas que empiezan con EJEMPLO. Una fila puede ser una persona o una familia: anota adultos y niños. Si en la misma fila hay menús distintos, sepárala.
Nombre | Grupo o familia | Lado | Relación | Teléfono | Correo | Adultos | Niños | Total | Invitación | RSVP | Asisten | Menú | Mesa | Notas
EJEMPLO · Ana López | Familia López | Novia | Hermana |  |  | 2 | 0 |  | Enviada | Confirmado |  | Estándar | 1
EJEMPLO · Luis Pérez | Familia López | Novio | Amigo |  |  | 1 | 0 |  | Enviada | Pendiente |  | Estándar | 1
EJEMPLO · Maya Ruiz | Familia Ruiz | Novia | Prima |  |  | 2 | 1 |  | Entregada | Confirmado |  | Vegetariano | 2
EJEMPLO · Jorge Díaz | Trabajo | Novio | Compañero de trabajo |  |  | 1 | 0 |  | Enviada | Rechazado |  | Estándar
Note on L7: Confirmado copia el total. Rechazado queda en cero. Pendiente se deja vacío.

## Mesas
Mesas
Escribe la capacidad solo de las mesas que vas a usar. Asigna ese mismo número en Invitados. Apartados no cuenta a quien rechazó. Las mesas 1 y 2 traen una capacidad de ejemplo.
Lugares |  | Apartados |  | Confirmados
Mesas en uso |  | Libres
Mesa | Nombre | Capacidad | Apartados | Confirmados | Libres | Notas
1 |  | 8 |  |  |  | Capacidad de ejemplo. Cámbiala o bórrala.
2 |  | 8 |  |  |  | Capacidad de ejemplo. Cámbiala o bórrala.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Menú
Menú
Las porciones usan a las personas confirmadas. Si todavía no hay confirmados, usan los invitados previstos. El dinero de la comida se anota en Presupuesto, no aquí.
Momento | Qué se sirve | Descripción | Ajuste | Porciones | Notas | Menú | Confirmadas | En la lista
Cóctel | Bocadillos salados | Algo para picar al llegar |  |  |  | Estándar
Cóctel | Estación para picar | Quesos, fruta o lo que prefieran |  |  |  | Vegetariano
Cena | Entrada |  |  |  |  | Vegano
Cena | Plato fuerte |  |  |  |  | Sin gluten
Cena | Opción vegetariana | Cuadra este plato con el conteo de la derecha |  |  |  | Infantil
Cena | Plato para niños |  |  |  |  | Otro
Postre | Pastel | Piensa en una rebanada por persona |  |  |  | Sin menú elegido
Postre | Mesa de postres | Opcional
Barra | Trago de bienvenida
Barra | Bebidas de la cena
Barra | Brindis
Barra | Después de la cena
Note on D7: Opcional. Si lo llenas, sustituye el cálculo de porciones.

## Proveedores
Proveedores
Aquí van contactos y cotizaciones, también las que no vas a contratar. Si escribes Pagado, el saldo usa ese total. Si Pagado está vacío, resta solo el anticipo. El monto elegido se copia a Presupuesto.
Categoría | Proveedor | Contacto | Teléfono | Correo | Qué incluye | Cotización | Anticipo | Pagado | Saldo | Fecha límite | Estado | Notas
Lugar
Banquete
Bebidas
Pastel
Música
Foto y video
Flores y decoración
Invitaciones
Vestuario
Belleza
Transporte
Mobiliario
Recuerdos
Coordinación
Otra

## Tareas
Tareas
La fecha límite resta los días a la fecha de la fiesta. Cambia Días antes si quieres mover una tarea. Inicio cuenta como avance las que marcas Hecho.
Fase | Tarea | Responsable | Días antes | Fecha límite | Prioridad | Estado | Notas
Con 12 meses | Definir la fecha y la ciudad |  | 365 |  | Alta | Por hacer
Con 12 meses | Acordar el presupuesto total |  | 360 |  | Alta | Por hacer
Con 12 meses | Hacer la lista preliminar de invitados |  | 340 |  | Alta | Por hacer
Con 12 meses | Visitar y apartar el lugar |  | 300 |  | Alta | Por hacer
De 6 a 9 meses | Definir el estilo de la fiesta |  | 270 |  | Media | Por hacer
De 6 a 9 meses | Contratar el banquete |  | 240 |  | Alta | Por hacer
De 6 a 9 meses | Contratar la música |  | 240 |  | Alta | Por hacer
De 6 a 9 meses | Contratar foto y video |  | 210 |  | Media | Por hacer
De 6 a 9 meses | Elegir vestuario y agendar pruebas |  | 210 |  | Media | Por hacer
De 6 a 9 meses | Enviar el save the date |  | 180 |  | Media | Por hacer
De 3 a 6 meses | Cerrar menú, barra y opción para niños |  | 150 |  | Alta | Por hacer
De 3 a 6 meses | Encargar el pastel |  | 140 |  | Media | Por hacer
De 3 a 6 meses | Contratar flores y decoración |  | 120 |  | Media | Por hacer
De 3 a 6 meses | Diseñar invitaciones y señalética |  | 120 |  | Media | Por hacer
De 3 a 6 meses | Definir alojamiento para quien viene de fuera |  | 120 |  | Baja | Por hacer
De 3 a 6 meses | Armar el primer plan de mesas |  | 100 |  | Media | Por hacer
De 1 a 3 meses | Enviar las invitaciones |  | 75 |  | Alta | Por hacer
De 1 a 3 meses | Confirmar horarios con cada proveedor |  | 60 |  | Alta | Por hacer
De 1 a 3 meses | Hacer la prueba de maquillaje y peinado |  | 45 |  | Media | Por hacer
De 1 a 3 meses | Elegir la playlist y el orden de momentos |  | 45 |  | Media | Por hacer
De 1 a 3 meses | Comprar detalles y separar propinas |  | 40 |  | Baja | Por hacer
Último mes | Cerrar las respuestas de la lista |  | 30 |  | Alta | Por hacer
Último mes | Pasar el número final al banquete |  | 21 |  | Alta | Por hacer
Último mes | Revisar saldos y fechas de pago |  | 21 |  | Alta | Por hacer
Último mes | Confirmar el transporte |  | 14 |  | Media | Por hacer
Último mes | Cerrar el plano de mesas |  | 14 |  | Alta | Por hacer
Último mes | Imprimir menús, lugares y horario |  | 10 |  | Media | Por hacer
Último mes | Recorrer el lugar o hacer un ensayo |  | 7 |  | Media | Por hacer
Semana de la fiesta | Confirmar el horario final con cada proveedor |  | 5 |  | Alta | Por hacer
Semana de la fiesta | Preparar el kit de emergencia |  | 4 |  | Media | Por hacer
Semana de la fiesta | Entregar el horario a quien coordina |  | 2 |  | Alta | Por hacer
Semana de la fiesta | Separar pagos, propinas y documentos |  | 1 |  | Alta | Por hacer
El día | Nombrar a quien resuelve imprevistos |  | 0 |  | Alta | Por hacer
El día | Comer algo antes de recibir invitados |  | 0 |  | Media | Por hacer

## Horario
Horario de la fiesta
Cambia la hora de inicio y los minutos. Termina se calcula sola. Las horas de inicio no se empujan entre sí: si mueves una, revisa la siguiente. Listo sirve para ir marcando el día.
Empieza | Momento | Minutos | Termina | Quién lo cuida | Lugar | Listo | Notas
15:00 | Llegan los invitados | 30
15:30 | Ceremonia | 40
16:10 | Fotos y cóctel | 80
17:30 | Entrada a la fiesta | 15
17:45 | Brindis | 15
18:00 | Cena | 75
19:15 | Pastel y baile de apertura | 25
19:40 | Baile | 90
21:10 | Hora loca | 50
22:00 | Cierre y despedida | 30

## Guía
Cómo usar este plan
Ocho hojas para armar la fiesta. Los números se calculan; las celdas claras son las que se llenan.
Empieza en Inicio
Escribe la pareja, la fecha, los invitados que esperas y el presupuesto. La moneda es una etiqueta: los números no se convierten. La reserva aparta un porcentaje del presupuesto, 10% al abrir el archivo. Días restantes usa la fecha de la fiesta.
Presupuesto
Cada fila es un gasto. Si Por persona está en Sí y Ajuste está vacío, la cantidad son los invitados previstos. Estimado es cantidad por costo unitario. Si escribes Contratado, el saldo usa ese monto; si no, usa el estimado. Pagado es lo que ya entregaste. Una fecha de pago en los próximos 14 días se marca en ámbar, y en rojo si ya venció y todavía hay saldo.
Invitados
Hay cuatro filas de ejemplo. Bórralas antes de usar la lista de verdad. Adultos más niños es el total de esa fila. Asisten copia el total solo cuando el RSVP es Confirmado. La lista cuadra cuando todas las personas tienen RSVP. El filtro de la primera fila sirve para ver, por ejemplo, solo pendientes.
Mesas
Numera las mesas y escribe su capacidad. En Invitados elige ese número. Apartados suma a quien no ha rechazado, para no soltar el lugar demasiado pronto. Confirmados cuenta solo los sí. Si Libres sale negativo, esa mesa está por encima de su capacidad.
Menú
Define qué se sirve en cada momento. Las porciones siguen a las personas confirmadas y, si aún no hay, a los invitados previstos. A la derecha está el conteo por tipo de menú. Comida, barra y pastel se pagan en Presupuesto, para no sumar dos veces el mismo gasto.
Proveedores
Puedes tener varias cotizaciones de la misma categoría y marcar Descartado o Contratado. El saldo es la cotización menos lo pagado. Si solo registraste el anticipo, se resta el anticipo. Cuando elijas un proveedor, pasa ese monto a Presupuesto.
Tareas y horario
Cambia Días antes si tu calendario es distinto: la fecha límite se mueve sola en cuanto Inicio tiene fecha. En el horario, Termina suma los minutos a la hora de inicio. Listo es la marca para el día de la fiesta. Si alargas un momento, la siguiente hora no se corre sola.
Más filas
Cada hoja trae filas vacías con fórmulas. Cuando se acaben, copia la última fila y pégala debajo. En Excel también puedes insertar una fila en medio de la lista: las sumas se ajustan.

## Listas (hidden)
Estas listas alimentan los menús desplegables. No hace falta editar esta hoja.
Lugar | Pendiente | Novia | No enviada | Estándar | Por cotizar | Por contactar | Por hacer | Alta | Sí | 1
Banquete | Confirmado | Novio | Enviada | Vegetariano | Cotizado | En conversación | En curso | Media | No | 2
Bebidas | Rechazado | Ambos | Entregada | Vegano | Apartado | Cotizado | Hecho | Baja |  | 3
Pastel |  | Otro |  | Sin gluten | Contratado | Contratado |  |  |  | 4
Música |  |  |  | Infantil | Pagado parcial | Descartado |  |  |  | 5
Foto y video |  |  |  | Otro | Pagado |  |  |  |  | 6
Flores y decoración |  |  |  |  | Cancelado |  |  |  |  | 7
Invitaciones | [9 empty] | 8
Vestuario | [9 empty] | 9
Belleza | [9 empty] | 10
Transporte | [9 empty] | 11
Mobiliario | [9 empty] | 12
Recuerdos | [9 empty] | 13
Coordinación | [9 empty] | 14
Otra | [9 empty] | 15
16
17
18
19
20